河南省教育厅

教电教〔2018〕597号

河 南 省 教 育 厅

关于组织开展河南省教育信息技术研究

2018年课题中期评估工作的通知

各省辖市、省直管县（市）教育局，厅直属单位（学校）：

为提高课题研究水平，促进课题研究工作科学、规范、有序地开展，依据《河南省教育信息技术研究课题管理办法（修订）》，河南省教育信息技术课题研究工作领导小组办公室决定于2018年9月起开展我省教育信息技术研究课题的中期评估工作。现将有关事项通知如下：

一、中期评估目的

中期评估坚持实事求是原则，着重检查课题研究的进展情况和课题的阶段性成果，认真抓好每一个环节。通过中期评估检查，切实解决各个课题在研究过程中存在的问题，保证课题研究的质量和效果。

二、中期评估的对象

# 中期评估对象为河南省教育信息技术研究“十三五”规划2017年度立项课题（含中央电教馆立项课题）和河南省教育科学“十三五”规划2017年度电化教育专项立项课题（含重大、重点课题）。

三、中期评估的主要内容

1、研究方案

研究方案是否在执行中得到落实，如果研究方案作了调整，在哪些方面作了调整，原因是什么，落实情况怎样。要有文字说明。

2、研究条件

人员队伍（包括课题组成员变更情况及原因）、研究环境（设备、设施、场所、软件资源）、政策和经费支持等情况。

3、研究过程

课题研究的实施进度，研究数据、资料的收集整理情况，课题研究的交流、研讨、培训等情况。课题研究能否按时保质完成，研究工作推迟或终止的原因，已经开展的工作和相关管理规定的执行情况等。

4、阶段性成果

重点检查课题研究所取得的阶段性成果（包括初步形成的主要研究观点、阶段性课题研究报告、已经公开发表的研究论文及课题研究过程中形成的研究课例、课件、网络电子作品）的数量、质量和效果等情况。阶段研究成果是中期评估的重要内容。

5、课题研究存在的主要问题、困难和下一步工作打算。

四、中期评估的组织实施

1、各省辖市（直管县）电教部门可根据本通知精神，结合辖区内课题实施情况，制定具体的中期评估办法，采取查阅材料、听汇报、听课、召开座谈会、实地考查等形式，了解课题研究状况，在评估的过程中，注意发现和总结优秀的阶段性研究成果。

2、各课题学校应按中期评估的通知要求先进行自评，在认真检查、总结的基础上，整理完成中期评估所需的各项材料，并于2018年9月15日前向当地省辖市（直管县）电教部门提交中期评估材料。

3、省辖市（直管县）电教部门应结合当地情况建设性地开展中期评估工作。中期评估完成后，要认真撰写中期评估总结，汇总中期评估材料，并于2018年9月30日前向河南省电教馆报送中期评估材料。

4、省电教馆组织课题专家组对课题中期评估材料进行评审，并在二个月内将评审结果及专家评审意见反馈给课题学校。

5、为保证课题研究质量，中期评估得分达不到60分的课题，根据专家评审意见限期一个月修改完善，修改后仍达不到要求的，将作撤项处理。没有进行中期评估的课题不能参加2018年的结题鉴定。

五、材料上报要求

课题学校需提交的中期评估材料包括：研究过程中调整或修改的课题研究方案，课题中期研究报告，课题中期工作总结，阶段性研究成果（包括研究论文、教学设计、课件、课例、主题学习网站、课题研究网络平台等，以及成果的发表、获奖、推广情况），课题中期评估表（附件2），中期评估自评表（附件3）等。中期评估纸质材料（文档类材料）需按目录打印成册报送，电子材料如电子文档、课件、课例、图片等材料整理后（分类存放，压缩容量，单个课题控制在300M以内）以百度云盘的方式报送给省辖市（直管县）电教部门。

省辖市（直管县）电教部门负责汇总并上报本地课题中期评估材料。上报材料包括省辖市（直管县）电教部门中期评估总结，中期评估汇总表（附件4），汇总后的各课题学校中期评估材料。纸质材料汇总要求：以课题为单位，每个学校存放一个档案袋（盒），封面以“2018年+课题立项号+学校名称+中期评估材料”命名，采用邮寄方式报送省电化教育馆；电子材料汇总要求：每个课题存放一个文件夹，文件夹以同样规则命名，通过百度云盘报送省电化教育馆。纸质材料及电子材料均需提供中期评估总结及中期评估汇总表。

六、其它事项

1、中期评估的有关文件、表格公布于河南省基础教育资源网（http://www.hner.cn/），课题承担单位可以自行查阅和下载。

2、各地报送的材料必须同时附电子稿。

联 系 人：刘伟锋

联系电话：0371-66324285

报送邮箱：hndjyjb@126.com

邮寄地址：郑州市顺河路11号，河南省电化教育馆研究部

附件：1.河南省教育信息技术研究课题中期评估指标

2.河南省教育信息技术研究课题中期评估表

3.河南省教育信息技术研究课题中期评估自评表

4.河南省教育信息技术研究课题中期评估汇总表

2018年7月19日

附件1

河南省教育信息技术研究课题中期评估指标

| 一级 指标 | 二级指标 | 评价要素 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究 方案 10分 | 研究方案执行情况 | 研究方案在实施过程研究方案在实施过程中的执行与落实情况（是否作了调整，调整后的执行情况） | 查阅相关文件、资料，听取汇报 |
| 研究 条件 20分 | 设备 （4分） | 设备配置是否适应课题研究的需要 | 查阅相关档案文件、访谈、调查问卷、听取汇报、实地考察 |
|  | 资源 （5分） | 是否有与课题研究相应的资源 |  |
|  | 研究人员 （6分） | 课题研究人员是否按计划参与课题研究 |  |
|  |  | 课题研究人员是否经过相应的培训 |  |
|  |  | 在研究中有关人员的素质是否有所提高 |  |
|  | 经费 （5分） | 是否按计划保证课题研究经费 |  |
| 研究 过程 30分 | 实验数据 （16分） | 数据收集是否齐全、完整，分析处理是否科学规范 | 查阅相关材料、访谈、调查问卷、听取汇报 |
|  | 交流活动 （8分） | 是否定期开展总结与研讨交流活动 |  |
|  | 管理规定 （6分） | 课题研究是否有管理制度 |  |
|  |  | 课题组成员研究时间是否有保证 |  |
|  |  | 是否鼓励参与科研 |  |
| 课题 成果 40分 | 成果水平 （15分） | 省或省级以上刊物发表论文或获奖 | 查阅相关研究 成果、证书及相关材料 |
|  | 成果数量 （15分） | 论文、优秀课例、课件发表、获奖或会议交流 |  |
|  | 成果创新 （10分） | 课题成果在理论或应用上具有突破 |  |

附件2

河南省教育信息技术研究课题中期评估表

填表日期：      年   月   日

| 学校及课题名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 |  | 联系电话 |  | 邮编 |  |
| 单位及通讯地址 |  |  |  |  |  |
| 课题研究进度、研究计划完成情况、突破性进展和突出研究成果情况 |  |  |  |  |  |

注：此页不够可加附页

研究过程中的重大变化：包括主要研究人员的变化、研究目标及内容的变化、完成时间的变化等

课题研究存在的主要问题和建议

| 已取得的主要阶段性成果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究成果名称 | 形式 | 承担人 | 发表（出版）情况 |  |  |
|  |  |  | 发表时间 | 发表刊物 (出版部门) | 字数 |

附件3

河南省教育信息技术研究课题中期评估自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 自评分 |
| --- | --- | --- |
| 研究方案 （10分） | 研究方案执行情况（10分） |  |
| 研究条件 （20分） | 设备（4分） |  |
|  | 资源（5分） |  |
|  | 研究人员（6分） |  |
|  | 经费（5分） |  |
| 研究过程 （30分） | 管理规定（6分） |  |
|  | 交流活动（8分） |  |
|  | 实验数据（16分） |  |
| 课题成果 （40分） | 成果数量（15分） |  |
|  | 成果水平（15分） |  |
|  | 成果创新（10分） |  |
| 自我评价 学校盖章 年 月 日 |  |  |

附件4

河南省教育信息技术研究课题中期评估汇总表

地市：

| 序号 | 课题 立项号 | 课题 名称 | 主持人 | 课题 单位 | 课题组 成员 | 中期评估 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

河南省教育厅办公室    主动公开    2018年8月1日印发