河南省教育厅

教电教〔2014〕877号

河 南 省 教 育 厅

关于开展《河南省“十二五”教育信息技术

研究课题》中期评估检查的通知

各省辖市、省直管县（市）教育局，厅直属中小学校：

为提高课题研究水平，促进课题研究工作科学、规范、有序地开展，依据《河南省教育信息技术研究课题管理办法（修订）》（2011年），河南省教育信息技术课题研究工作领导小组办公室决定于2014年11月至2014年12月，对我省教育信息技术研究“十二五”规划2013年立项的课题（含中央电教馆立项课题）和2011年、2012年度立项还没有结项的课题进行中期评估检查。现将有关事项通知如下：

一、评估检查的原则

1、评估检查对象为河南省教育信息技术研究“十二五”规划 2013年立项的课题（含中央电教馆立项课题）和2011年、2012年度立项还没有结项的课题。

2、评估检查以省辖市电教馆为主。各省辖市电教馆可根据本通知精神，结合辖区内课题实施情况，制定具体的中期评估检查办法，采取查阅材料、听汇报、听课、召开座谈会、实地考查等形式，了解课题研究状况，在评估检查的过程中，注意发现和总结优秀的阶段性研究成果。在各省辖市评估检查的基础上，省电教馆将组织专家组进行抽查。

4、中期评估检查要坚持实事求是，着重检查课题研究的进展情况和课题的阶段性成果，认真抓好每一个环节。通过中期评估检查，切实解决各个课题在研究过程中存在的问题，保证课题研究的质量和效果，推进学校教育信息技术工作。

5、没有进行中期评估检查的课题将不参加2015年的结题鉴定。

二、评估检查的主要内容

1、研究方案

研究方案是否在执行中得到落实，如果研究方案作了调整，在哪些方面作了调整，原因是什么，落实情况怎样。要有文字说明。

2、研究条件

人员队伍（包括课题组成员变更情况及原因）、研究环境（设备、设施、场所、软件资源）、政策和经费支持等情况。

3、研究过程

课题研究的实施进度，研究数据、资料的收集整理情况，课题研究的交流、研讨、培训等情况。课题研究能否按时保质完成，研究工作推迟或终止的原因，已经开展的工作和相关管理规定的执行情况等。

4、阶段性成果

重点检查课题研究所取得的阶段性成果（包括初步形成的主要研究观点、阶段性课题研究报告、已经公开发表的研究论文及课题研究过程中形成的研究课例、课件、网络电子作品）的数量、质量和效果等情况。阶段研究成果是中期评估的重要内容。

5、课题研究存在的主要问题、困难和下一步工作打算。

评估检查的具体内容见《“十二五”教育信息技术研究课题中期评估检查指标》（附件2）。

三、评估检查的要求

1、各课题学校应按评估检查的通知要求先进行自评。课题学校要在认真检查、总结的基础上，填写《“十二五”教育信息技术研究课题中期评估检查表》（见附件1）。

2、各省辖市电教馆的评估检查，要求从接到通知之日起到2014年12月15前结束。评估检查结束后，要认真撰写中期评估总结。各省辖市的评估总结和课题学校的中期评估检查表、自评表（见附件1、3），要求在2014年12月25日前报省电教馆。

3、根据课题管理办法，为保证课题研究质量，凡不能完成课题研究任务，无法再坚持开展课题研究的学校，按撤消课题立项处理。评估检查达不到50分的，评估检查组将提出三个月的限期整改意见，省课题领导小组办公室视整改情况，提出是否撤消其立项的意见。

四、中期评估的材料报送

需提交的中期评估的材料包括：研究过程中调整或修改的课题实施方案、中期研究报告或工作报告、阶段性研究成果（包括研究论文、教学设计、课件、研究平台、主题学习网站等发表、获奖、推广情况）、《“十二五”教育信息技术研究课题中期评估检查表》。以上材料由各课题组负责人汇总后，以电子文档上报给省辖市、直管县电教馆，由省辖市、直管县电教馆统一报送省电化教育馆。

五、其它事项

1、中期评估检查的有关文件、表格公布于河南省基础教育资源网（www.hner.cn），有关单位可以查阅和下载。

2、各地报送的材料必须同时附电子稿。

联系人：徐琳 联系电话：0371-66324285材料报送邮箱: hndjyjb@126.com

附件：1.“十二五”教育信息技术研究课题中期评估检查表

2.“十二五”教育信息技术研究课题中期评估检查指标

3.课题中期评估检查自评表

2014年10月20日

附件1

“十二五”教育信息技术研究课题

中期评估检查表

填表日期：      年     月     日

| 学校及课题名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 |  | 联系电话 |  | 邮编 |  |
| 单位及通讯地址 |  |  |  |  |  |
| 课题研究进度、研究计划完成情况、突破性进展和突出研究成果情况 |  |  |  |  |  |

注：此页不够可加附页

| 研究过程中的重大变化：包括主要研究人员的变化、研究目标及内容的变化、完成时间的变化等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题研究存在的主要问题和建议 |  |  |  |  |  |
| 已取得的主要阶段性成果 |  |  |  |  |  |
| 研究成果名称 | 形式 | 承担人 | 发表（出版）情况 |  |  |
|  |  |  | 发表时间 | 发表刊物 (出版部门) | 字数 |

附件2

“十二五”教育信息技术研究课题

中期评估检查指标

| 一级 指标 | 二级 指标 | 评价要素 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究 方案 10分 | 研究方案执行情况 | 研究方案在实施过程研究方案在实施过程中的执行与落实情况（是否作了调整，调整后的执行情况） | 查阅相关文件、资料，听取汇报 |
| 研究 条件 20分 | 设备 （4分） | 设备配置是否适应课题研究的需要 | 查阅相关档案文件、访谈、调查问卷、听取汇报、实地考察 |
|  | 资源 （5分） | 是否有与课题研究相应的资源 |  |
|  | 研究人员 （6分） | 课题研究人员是否按计划参与课题研究 |  |
|  |  | 课题研究人员是否经过相应的培训 |  |
|  |  | 在研究中有关人员的素质是否有所提高 |  |
|  | 经费 （5分） | 是否按计划保证课题研究经费 |  |
| 研究 过程 30分 | 实验数据 （16分） | 数据收集是否齐全、完整，分析处理是否科学规范 | 查阅相关材料、访谈、调查问卷、听取汇报 |
|  | 交流活动 （8分） | 是否定期开展总结与研讨交流活动 |  |
|  | 管理规定 （6分） | 课题研究是否有管理制度 |  |
|  |  | 课题组成员研究时间是否有保证 |  |
|  |  | 是否鼓励参与科研 |  |
| 课题 成果 40分 | 成果水平 （15分） | 省或省级以上刊物发表论文或获奖 | 查阅相关研究成果、证书及相关材料 |
|  | 成果数量 （15分） | 论文、优秀课例、课件发表、获奖或会议交流 |  |
|  | 成果创新 （10分） | 课题成果在理论或应用上具有突破 |  |

附件3

课题中期评估检查自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 自评分 |
| --- | --- | --- |
| 研究方案 （10分） | 研究方案执行情况（10分） |  |
| 研究条件 （20分） | 设备（4分） |  |
|  | 资源（5分） |  |
|  | 研究人员（6分） |  |
|  | 经费（5分） |  |
| 研究过程 （30分） | 管理规定（6分） |  |
|  | 交流活动（8分） |  |
|  | 实验数据（16分） |  |
| 课题成果 （40分） | 成果数量（15分） |  |
|  | 成果水平（15分） |  |
|  | 成果创新（10分） |  |
| 自我评价 学校盖章 年 月 日 |  |  |

河南省教育厅办公室             2014年10月21日印发